## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PIRANGI, S/N, ZONA RURAL, PALMARES / PE - COORDENADAS: -8.665917, -35.617748
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO/2024, ORSE FEVEREIRO/2024, COMPESA-PE DEZEMBRO/2023 E COMPOSIÇÕES
DATA: JUNHO/2024
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
[6 empty] | SEM DESONERAÇÃO |  |  |  | SEM
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI |  | 878826.18
I |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO |  |  |  |  | 878826.18
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39953.51 | 1.0
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 4.5 | 310.01 | 373.56 | 1681.02
1.2 | COMPESA | 01.06.01U | LOCAÇÃO DA OBRA ( COM USO DE GABARITO DE MADEIRA COM APROVEITAMENTO DE 3 VEZES ). | M2 | 214.66 | 7.94 | 9.57 | 2054.29
1.3 | COMPESA | 01.08.39U | FECHAMENTO TEMPORÁRIO DE CONSTRUÇÃO TIPO TAPUME EM TELHA METÁLICA | M2 | 11 | 123.82 | 149.2 | 1641.2
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
1.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 39.48 | 8.99 | 10.83 | 427.56
1.5 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 4 | 23.23 | 27.99 | 111.96
1.6 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 18 | 11.87 | 14.3 | 257.4
1.7 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 20.43 | 117.03 | 141.02 | 2881.03
1.8 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 9.94 | 53.53 | 64.5 | 641.13
1.9 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 107.04 | 7.19 | 8.66 | 926.96
1.10 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 674.83 | 10.78 | 12.99 | 8766.04
1.11 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.43 | 94.93 | 114.39 | 49.18
1.12 | SINAPI | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 279.51 | 336.81 | 673.62
1.13 | SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0.99 | 1001.3 | 1206.57 | 1194.5
1.14 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO DE OBRA | UN | 1 | 15475.2 | 18647.62 | 18647.62
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 14207.03 | 2.0
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 120.52 | 80.22 | 96.67 | 11650.66
2.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 55.65 | 25.56 | 30.8 | 1714.02
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 8.72 | 80.17 | 96.6 | 842.35
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 85365.94 | 3.0
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 3.84 | 722.53 | 870.65 | 3343.29
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 116.27 | 78.65 | 94.77 | 11018.9
3.3 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 | 73.47 | 495.27 | 596.8 | 43846.89
3.4 | SINAPI | 102725 | DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | UN | 54 | 27.71 | 33.39 | 1803.06
3.5 | SINAPI | 104488 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | M3 | 8.4 | 2504.82 | 3018.31 | 25353.8
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 100014.43 | 4.0
4.1 | SINAPI | 104488 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. | M3 | 15.97 | 2504.82 | 3018.31 | 48202.41
4.2 | COMPOSIÇÃO | 03 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 12, ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) = 12 CM | M2 | 80.27 | 149.73 | 180.42 | 14482.31
4.3 | COMPOSIÇÃO | 04 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 16, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) = 16 CM | M2 | 133.4 | 169.76 | 204.56 | 27288.3
4.4 | SINAPI-I | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 213.67 | 12.85 | 15.48 | 3307.61
4.5 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 145 | 38.54 | 46.44 | 6733.8
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 188647.73 | 5.0
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 135.71 | 77.71 | 93.64 | 12707.88
5.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1233.82 | 4.26 | 5.13 | 6329.49
5.3 | SINAPI | 89173 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO | M2 | 1233.82 | 41.07 | 49.49 | 61061.75
5.4 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-2, REJUNTE CIMENTÍCIO | M2 | 681.23 | 79.38 | 95.65 | 65159.64
5.5 | COMPOSIÇÃO | 06 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO | M2 | 367.84 | 86.11 | 103.76 | 38167.07
5.6 | COOMPOSIÇÃO | 07 | APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS |  | 1049.07 | 3.04 | 3.66 | 3839.59
5.7 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.5 | 208.57 | 251.33 | 1382.31
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 79410.31 | 6.0
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 9.11 | 722.53 | 870.65 | 7931.62
6.2 | SINAPI | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 304.2 | 42.58 | 51.31 | 15608.5
6.3 | COMPOSIÇÃO | 08 | PISO EM GRANILITE, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, COM CIMENTO PORTLAND | M2 | 304.2 | 60.91 | 73.4 | 22328.28
6.4 | COMPOSIÇÃO | 09 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M2 | 356.21 | 6.08 | 7.33 | 2611.01
6.5 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 399.1 | 62.16 | 74.9 | 29892.59
6.6 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 20.24 | 42.57 | 51.3 | 1038.31
7.0 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 108095.58 | 7.0
7.1 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 49.5 | 3.34 | 4.02 | 198.99
7.2 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 375 | 42.76 | 51.53 | 19323.75
7.3 | SINAPI | 100330 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 572.71 | 18.16 | 21.88 | 12530.89
7.4 | SINAPI | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 267.67 | 15.71 | 18.93 | 5066.99
7.5 | SINAPI | 100393 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 80.3 | 19.71 | 23.75 | 1907.12
7.6 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 267.67 | 20.18 | 24.32 | 6509.73
7.7 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 25.67 | 24.9 | 30 | 770.1
7.8 | SINAPI | 100382 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 73.88 | 24.81 | 29.9 | 2209.01
7.9 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 73.88 | 56.92 | 68.59 | 5067.42
7.10 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 1.12 | 2504.82 | 3018.31 | 3380.5
7.11 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.33 | 77.71 | 93.64 | 499.1
7.12 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 10.66 | 4.26 | 5.13 | 54.68
7.13 | SINAPI | 89173 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 10.66 | 41.07 | 49.49 | 527.56
7.14 | SINAPI | 87680 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 124.13 | 42.58 | 51.31 | 6369.11
7.15 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 139.98 | 123.14 | 148.38 | 20770.23
7.16 | SINAPI | 98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 139.98 | 35.73 | 43.05 | 6026.13
7.17 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1.6 | 5.51 | 6.64 | 10.62
7.18 | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 33 | 26.02 | 31.35 | 1034.55
7.19 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 74.84 | 50.92 | 61.36 | 4592.18
7.20 | SINAPI | 95565 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 13.5 | 124.76 | 150.34 | 2029.59
7.21 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 15 | 257.44 | 310.22 | 4653.3
7.22 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 495.19 | 596.7 | 2983.5
FORROS
7.23 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 21.15 | 62.02 | 74.73 | 1580.53
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 165333.42 | 8.0
8.1 | COMPOSIÇÃO | 10 | PORTA DE MADEIRA MACIÇA, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO 03 DOBRADIÇAS, ALIZAR DE 5 X 1,5CM, BATENTE, FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 56.04 | 585.18 | 705.14 | 39516.04
8.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 82 | 254.5 | 306.67 | 25146.94
8.3 | SINAPI | 94590 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 196 | 17.39 | 20.95 | 4106.2
8.4 | COMPOSIÇÃO | 012 | GRADIL EM TUBOS DE METALON 25X25MM, ESPAÇADOS A CADA 10CM, COM TRAVAMENTO HORIZONTAL, FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, COM 01 DEMÃO DE FUNDO GALVAPRIME E 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 64 | 594.52 | 716.4 | 45849.6
8.5 | SINAPI | 99862 | GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019 | M2 | 3.4 | 542.94 | 654.24 | 2224.41
8.6 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.2 | 589.87 | 710.79 | 1563.73
8.7 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 10.8 | 554.5 | 668.17 | 7216.23
8.8 | COMPOSIÇÃO | 12 | GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM, PAINEL DE 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA, COR VERDE | M2 | 59.45 | 289.75 | 349.15 | 20756.96
8.9 | COMPOSIÇÃO | 13 | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2"), FUNDO EM GRALVAPRIME E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO | M | 63.06 | 249.43 | 300.56 | 18953.31
9.0 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 45140.28 | 9.0
9.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1952.03 | 4.08 | 4.92 | 9603.98
9.2 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 294.31 | 18.03 | 21.73 | 6395.35
9.3 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1952.03 | 10.68 | 12.87 | 25122.62
9.4 | SINAPI | 102213 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 140.1 | 20.05 | 24.16 | 3384.81
9.5 | SINAPI | 100742 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 21.6 | 24.34 | 29.33 | 633.52
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 28251.73 | 10.0
10.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 16 | 129.08 | 155.54 | 2488.64
10.2 | COMPESA | 28.02.04U | PONTO DE ESGOTO PARA VASO SANITÁRIO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXÕES EM PVC ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. | UN | 2 | 128.82 | 155.23 | 310.46
10.3 | COMPESA | 28.02.02U | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | UN | 3 | 153.8 | 185.33 | 555.99
10.4 | COMPESA | 28.02.03U | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. | UN | 3 | 167.79 | 202.19 | 606.57
10.5 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.38 | 51.07 | 102.14
10.6 | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 136.43 | 164.4 | 164.4
10.7 | COMPOSIÇÃO | 14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA DE 2,0 CM, PARA PIA OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 3.37 | 489.1 | 589.37 | 1986.17
10.8 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 310.76 | 374.47 | 1123.41
10.9 | SINAPI | 86919 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 912.7 | 1099.8 | 1099.8
10.10 | SINAPI | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 383.44 | 462.05 | 4158.45
10.11 | ORSE | 09828 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA BAIXA, LINHA LINK, REF.1197 C.LNK, D=1/2", DA DECA OU SIMILAR | UN | 9 | 279.9 | 337.28 | 3035.52
10.12 | ORSE | 12610 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR | UN | 3 | 288.89 | 348.11 | 1044.33
10.13 | SINAPI-I | 7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | 1 | 42.63 | 51.37 | 51.37
10.14 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 482.94 | 581.94 | 5237.46
10.15 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 9 | 34.67 | 41.78 | 376.02
10.16 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 527.13 | 635.19 | 1270.38
10.17 | SINAPI | 100851 | ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 68.4 | 82.42 | 164.84
10.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 95.89 | 115.55 | 1271.05
10.19 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 93.72 | 112.93 | 225.86
10.20 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 11 | 99.72 | 120.16 | 1321.76
10.21 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 109.19 | 131.57 | 394.71
10.22 | SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 389.9 | 469.83 | 939.66
10.23 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 267.83 | 322.74 | 322.74
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 19883.4 | 11.0
11.1 | COMPOSIÇÃO | 15 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 3 | 107.08 | 129.03 | 387.09
11.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 29.33 | 35.34 | 35.34
11.3 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.86 | 54.06 | 54.06
11.4 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 60.4 | 72.78 | 72.78
11.5 | COMPOSIÇÃO | 16 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 34 | 44.87 | 54.07 | 1838.38
11.6 | SINAPI | 104475 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 2 | 135.33 | 163.07 | 326.14
11.7 | SINAPI | 104481 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 15 | 308.39 | 371.61 | 5574.15
11.8 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 15 | 129.08 | 155.54 | 2333.1
11.9 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 40 W | UN | 72 | 42.86 | 51.65 | 3718.8
11.10 | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 6 | 52.21 | 62.91 | 377.46
11.11 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 40.71 | 49.06 | 98.12
11.12 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 14.99 | 18.06 | 36.12
11.13 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 16.26 | 19.59 | 293.85
11.14 | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 115.15 | 138.76 | 138.76
11.15 | SINAPI-I | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 177.14 | 213.45 | 213.45
11.16 | SINAPI-I | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | 4 | 86.08 | 103.73 | 414.92
11.17 | SINAPI | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 619.24 | 746.18 | 746.18
11.18 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 117.9 | 142.07 | 142.07
11.19 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 150.76 | 181.67 | 181.67
11.20 | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1802.7 | 2172.25 | 2172.25
11.21 | SINAPI-I | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 604.74 | 728.71 | 728.71
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4522.82 | 12.0
12.1 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 794.38 | 3.34 | 4.02 | 3193.4
12.2 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 292.69 | 352.69 | 705.38
12.3 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 258.94 | 312.02 | 624.04
TOTAL GERAL (R$): | [7 empty] | 878826.18
878826.18
[6 empty] | ÁREA CONSTRUÍDA: | 786.38 | 1117.5592
[6 empty] | AMPLIAÇÃO: | 213.67 | (R$/m²)
[6 empty] | REFORMA: | 572.71

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PIRANGI, S/N, ZONA RURAL, PALMARES / PE - COORDENADAS: -8.665917, -35.617748
DATA: JUNHO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
I | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO | 878826.18 | 146850.72 | 149284.49 | 146194.95 | 117413.56 | 127314.51 | 191767.95 | 0
|  | 100% | 16.71% | 16.99% | 16.64% | 13.36% | 14.49% | 21.82% | 0%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 39953.51 | 39953.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.546% | 100% | [5 empty] | 0%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 14207.03 | 14207.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.617% | 100% | [5 empty] | 0%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 85365.94 | 42682.97 | 42682.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9.714% | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
4.0 | ESTRUTURA | 100014.43 | 50007.21 | 50007.21 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0
|  | 11.38% | 50% | 50% |  |  |  |  | 0%
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 188647.73 | 0 | 56594.31 | 0 | 18864.78 | 113188.64 | 0 | 0
|  | 21.47% |  | 30% |  | 10% | 60% |  | 0%
6.0 | PISOS | 79410.31 | 0 | 0 | 63528.24 | 15882.07 | 0 | 0 | 0
|  | 9.036% |  |  | 80% | 20% |  |  | 0%
7.0 | COBERTURAS | 108095.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108095.58 | 0
|  | 12.3% | [5 empty] | 100% | 0%
8.0 | ESQUADRIAS | 165333.42 | 0 | 0 | 82666.71 | 82666.71 | 0 | 0 | 0
|  | 18.81% |  |  | 50% | 50% |  |  | 0%
9.0 | PINTURAS | 45140.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45140.28 | 0
|  | 5.136% | [5 empty] | 100% | 0%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 28251.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14125.86 | 14125.87 | 0
|  | 3.215% |  |  |  |  | 50% | 50% | 0%
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 19883.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19883.4 | 0
|  | 2.262% | [5 empty] | 100% | 0%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4522.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4522.82 | 0
|  | 0.5146% | [5 empty] | 100% | 0%
TOTAL (R$): |  | 878826.18
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 146850.72 | 149284.49 | 146194.95 | 117413.56 | 127314.51 | 191767.95 | 0
|  |  | 16.71% | 16.99% | 16.64% | 13.36% | 14.49% | 21.81% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 146850.72 | 296135.21 | 442330.16 | 559743.72 | 687058.23 | 878826.18
|  |  | 16.71% | 33.7% | 50.33% | 63.69% | 78.18% | 100%
TOTAL GERAL: |  |  | 878826.18 | [5 empty] | 878826.18 | 0
[9 empty] | MEDIA/MÊS | 146471.03
[9 empty] | MESES: | 6

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PIRANGI, S/N, ZONA RURAL, PALMARES / PE - COORDENADAS: -8.665917, -35.617748
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO/2024, ORSE FEVEREIRO/2024, COMPESA-PE DEZEMBRO/2023 E COMPOSIÇÕES
DATA: JUNHO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*)
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23%
Taxa de Risco | R | 0.97%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2%
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18%
BDI Resultante |  | 20.5%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Palmares/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI NÃO foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos NÃO DESONERADAS para elaboração do orçamento básico.

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO
(FONTE: SINAPI-PE)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, PADRÃO FNDE, ANEXA À ESCOLA MUNICIPAL ALUÍSIO SEBASTIÃO MORENO
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE PIRANGI, ZONA RURAL, PALMARES/PE - COORDENADAS: -8.665917, -35.617748
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024, COMPESA-PE DEZEMBRO/2023, ORSE-SE FEVEREIRO-2024 E COMPOSIÇÕES
DATA: MAIO/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0 | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.33 | 0 | 4.32 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66 | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 11.03 | 8.33 | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.23 | 0 | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.46 | 7.9 | 10.9 | 8.24
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 47.94 | 17.61 | 48.03 | 17.92
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.8 | 3.63 | 4.8 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 3.49 | 2.64 | 2.91 | 2.2
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.95 | 2.23 | 2.83 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | TOTAL | 11.75 | 8.9 | 11.05 | 8.37
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.05 | 2.96 | 17.68 | 6.59
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.32
D | TOTAL | 8.45 | 3.27 | 18.1 | 6.91
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 84.94 | 46.58 | 113.98 | 70