## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO BÁSICO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DERMEVAL ALVES DE MIRANDA - 3ª ETAPA
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ LUÍS DE MELO - COHAB 02 - PALMARES/PE- COORDENADAS: 8°40'33.3"S 35°35'30.7"W
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024, COMPESA-PE DEZEMBRO 2023 E COMPOSIÇÕES
DATA: JULHO/2024
|  |  |  | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI
I | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DERMEVAL ALVES DE MIRANDA 3º - ETAPA |  |  |  |  | 160921.86
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 610.68
1.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.08 | 53.53 | 64.5 | 198.66
1.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 10.5 | 18.16 | 21.88 | 229.74
1.3 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL | M3 | 10.5 | 14.41 | 17.36 | 182.28
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2033.72
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 8.03 | 80.22 | 96.67 | 776.26
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2.72 | 25.56 | 30.8 | 83.77
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 12.15 | 80.17 | 96.6 | 1173.69
3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 8013.79
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.52 | 722.53 | 870.65 | 452.73
3.2 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2.43 | 2.504,82 | 3018.31 | 7334.49
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE TINTA ASFÁLTICA PARA CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRAS ( IGOL A, NEUTROL, OU SIMILAR ) EM DUAS DEMÃOS. | M3 | 11.34 | 16.58 | 19.98 | 226.57
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 26501.7
4.1 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 3.23 | 2.504,82 | 3018.31 | 9749.14
4.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDERECIONAL, BIAPOIADA, BETA 16, ENCHIMENTO EM EPS H=12CM, VIGOTA TRELIÇADA, ESCORAMENTO EM PONTALETES DE MADEIRA, CAPEAMENTO DE 4 CM EM CONCRETO FCK 25 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4) = 16 CM | M2 | 71.28 | 169.76 | 204.56 | 14581.03
4.3 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 71.28 | 12,85 | 15.48 | 1103.41
4.4 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 23 | 38.54 | 46.44 | 1068.12
5.0 | PISOS |  |  |  |  | 9112.78
5.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 1.82 | 722.53 | 870.65 | 1584.58
5.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 60.78 | 42.58 | 51.31 | 3118.62
5.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ | M2 | 60.78 | 60.21 | 72.55 | 4409.58
6.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 31504.1
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 121.02 | 77.71 | 93.64 | 11332.31
6.2 | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ. | M2 | 11.82 | 82.06 | 98.88 | 1168.76
6.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 242.04 | 4.26 | 5.13 | 1241.66
6.4 | EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 242.04 | 41.07 | 49.49 | 11978.55
6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 34.98 | 74.38 | 89.63 | 3135.25
6.6 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 60.78 | 36.15 | 43.56 | 2647.57
7.0 | PINTURA |  |  |  |  | 8137.97
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 197.08 | 3.49 | 4.21 | 829.7
7.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 158.46 | 9.97 | 12.01 | 1903.1
7.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 60.78 | 18.72 | 22.56 | 1371.19
7.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 197.08 | 10.68 | 12.87 | 2536.41
7.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 60.78 | 12.83 | 15.46 | 939.65
7.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 4.68 | 11.07 | 13.34 | 62.43
7.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 25.62 | 16.05 | 19.34 | 495.49
8.0 | COBERTA |  |  |  |  | 11609.89
8.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 60.78 | 28.07 | 33.82 | 2055.57
8.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 60.78 | 56.92 | 68.59 | 4168.9
CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M
8.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 7.08 | 77.71 | 93.64 | 662.97
8.4 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 14.16 | 4.26 | 5.13 | 72.64
8.5 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M2 | 7.08 | 42.58 | 51.31 | 363.27
8.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 7.08 | 123.14 | 148.38 | 1050.53
8.7 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 39.7 | 49.69 | 59.88 | 2377.23
8.8 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 12.8 | 29.53 | 35.58 | 455.42
8.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 8 | 41.84 | 50.42 | 403.36
9.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11571.88
9.1 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 306.55 | 369.39 | 1846.95
9.2 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 50.6 | 10.92 | 13.16 | 665.89
9.3 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 563.35 | 678.84 | 3394.2
9.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 94.04 | 113.32 | 566.6
9.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.32 | 254.5 | 306.67 | 1938.15
9.6 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3 | 563.64 | 679.19 | 2037.57
9.7 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 554.5 | 668.17 | 1122.52
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM |  |  |  |  | 8890.09
10.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 3 | 129.08 | 155.54 | 466.62
10.2 | PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDERIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR. | M | 2 | 153.8 | 185.33 | 370.66
10.3 | PONTO DE ESGOTO PARA RALO SINFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBOS E CONEXÕES ATÉ A COLUNA OU SUBCOLETOR. | UN | 2 | 167.79 | 202.19 | 404.38
10.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 80.52 | 97.03 | 291.09
10.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 428.83 | 516.74 | 2066.96
10.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 2 | 223.65 | 269.5 | 539
10.7 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 717.98 | 865.17 | 1730.34
10.8 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 2 | 105.16 | 126.72 | 253.44
10.9 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 470.41 | 566.84 | 1133.68
10.10 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 34.67 | 41.78 | 83.56
10.11 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 95.89 | 115.55 | 231.1
10.12 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 75.57 | 91.06 | 182.12
10.13 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 389.9 | 469.83 | 939.66
10.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 109.19 | 131.57 | 131.57
10.15 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 18.23 | 21.97 | 65.91
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4435.6
11.1 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA RETANGULAR 4" X 2", ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM², RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 5 | 119.6 | 144.12 | 720.6
11.2 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INSTALADO EM TETO OU FORRO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DE 25 MM (3/4"), CABO DE COBRE ANTI-CHAMA DE 2,5 MM² | UN | 11 | 47.94 | 57.77 | 635.47
11.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 13 | 135.33 | 163.07 | 2119.91
11.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 3 | 173.74 | 209.36 | 628.08
11.5 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 11 | 7,36 | 8.87 | 97.57
11.6 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 17.65 | 21.27 | 233.97
12.0 | PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 38499.66
12.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL | M3 | 42 | 6.08 | 7.33 | 307.86
12.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 30 | 53.48 | 64.44 | 1933.2
12.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 420 | 71.64 | 86.33 | 36258.6
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 160921.86

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DERMEVAL ALVES DE MIRANDA - 3ª ETAPA
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ LUÍS DE MELO - COHAB 02 - PALMARES/PE
DATA: JULHO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 610.68 | 610.68 | 0 | 0
|  | 0.3795% | 100% | 0% | 0%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 2033.72 | 2033.72 | 0 | 0
|  | 1.264% | 100% | 0% | 0%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 8013.79 | 8013.79 | 0 | 0
|  | 4.98% | 100% | 0% | 0%
4.0 | SUPERESTRUTURA | 26501.7 | 26501.7 | 0 | 0
|  | 16.47% | 100% | 0% | 0%
5.0 | PISOS | 9112.78 | 9112.78 | 0 | 0
|  | 5.663% | 100% | 0% | 0%
6.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 31504.1 | 0 | 31504.1 | 0
|  | 19.58% | 0% | 100% | 0%
7.0 | PINTURA | 8137.97 | 0 | 8137.97 | 0
|  | 5.057% | 0% | 100% | 0%
8.0 | COBERTA | 11609.89 | 0 | 11609.89 | 0
|  | 7.215% | 0% | 100% | 0%
9.0 | ESQUADRIAS | 11571.88 | 0 | 11571.88 | 0
|  | 7.191% | 0% | 100% | 0%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM | 8890.09 | 4445.04 | 4445.05 | 0
|  | 5.524% | 50% | 50% | 0%
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4435.6 | 0 | 4435.6 | 0
|  | 2.756% | 0% | 100% | 0%
12.0 | PAVIMENTAÇÃO ÁREA EXTERNA | 38499.66 | 0 | 38499.66
|  | 23.92% | 0% | 100%
TOTAL (R$): |  | 160921.86
100%
TOTAIS PARCIAIS (R$): |  |  | 50717.71 | 110204.15 | 0
|  |  | 31.52% | 68.48% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS (R$): |  |  | 50717.71 | 160921.86 | 80460.93
|  |  | 31.52% | 100% | MEDIA/MÊS
TOTAL GERAL: |  |  | 160921.86

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DERMEVAL ALVES DE MIRANDA - 3ª ETAPA
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ LUÍS DE MELO - COHAB 02 - PALMARES/PE- COORDENADAS: 8°40'33.3"S 35°35'30.7"W
DATA: JULHO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço.
Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes.
Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Obs.:
1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada.
Obs.: |  |  |  | 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Palmares/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI NÃO foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos NÃO DESONERADAS para elaboração do orçamento básico.

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO
(FONTE: SINAPI-PE)
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DERMEVAL ALVES DE MIRANDA - 3ª ETAPA
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ LUÍS DE MELO - COHAB 02 - PALMARES/PE- COORDENADAS: 8°40'33.3"S 35°35'30.7"W
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE FEVEREIRO-2024, COMPESA-PE DEZEMBRO 2023 E COMPOSIÇÕES
DATA: JULHO/2024
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%) | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | TOTAL | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.06 | 0 | 18.01 | 0
B2 | Feriados | 4.33 | 0 | 4.32 | 0
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.66 | 0.85 | 0.64
B4 | 13º Salário | 10.93 | 8.33 | 11.03 | 8.33
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuvas | 2.2 | 0 | 1.98 | 0
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 8.89 | 6.78 | 10.9 | 8.24
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03
B | TOTAL | 46.2 | 16.49 | 48.03 | 17.92
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.75 | 3.63 | 4.8 | 3.63
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.75 | 3.62 | 2.91 | 2.2
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.4 | 2.59 | 2.83 | 2.14
C5 | Indenização Adicional | 0.4 | 0.31 | 0.4 | 0.31
C | TOTAL | 13.41 | 10.24 | 11.05 | 8.37
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.76 | 2.77 | 17.68 | 6.59
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.4 | 0.31 | 0.42 | 0.32
D | TOTAL | 8.16 | 3.08 | 18.1 | 6.91
TOTAL GERAL (A+B+C+D) |  | 84.57 | 46.61 | 113.98 | 70